АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

____________

П Р И К А З

от «03» октября  2013 года                                                          №  1272

Об утверждении плана-графика

подготовки и проведения

государственной итоговой  аттестации

выпускников, освоивших основные

образовательные программы среднего

общего образования, в 2013-2014 учебном году

В целях координации работ по подготовке и  проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования,  на территории Владимирской области в 2014 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий департамента образования администрации Владимирской области по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, муниципальных общеобразовательных учреждений  в 2013-2014 учебном году (приложение №1).

2. Отделам надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных учреждений (А.П.Червоннова) и общего образования (Л.И.Пимкина) обеспечить координацию деятельности по  выполнению плана-графика  ГБУ ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки  информации единого государственного экзамена», ГАОУДПО ВО «Владимирский институт повышения квалификации работников образования имени Л.И.Новиковой», муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, областными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, учреждениями профессионального образования.

3. Рекомендовать руководителям областных общеобразовательных учреждений разработать и утвердить  планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего  общего образования.

4. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:

4.1.довести данный приказ до сведения подведомственных учреждений;

4.2. разработать и утвердить  планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, на территории муниципального образования в 2013-2014  учебном году;

4.3. обеспечить разработку в муниципальных общеобразовательных учреждениях планов - графиков по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования.

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений профессионального образования области руководствоваться данным планом- графиком при формировании сведений об участии выпускников образовательных упреждений  профессионального образования  в ЕГЭ в мае- июне 2014 года.

6. ГБУ ВО «Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ)» (Г.В.Бирюкова):

6.1.осуществить подготовку и переподготовку специалистов всех категорий;

6.2.провести работу по нормативному, организационно-технологическому, информационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, в соответствии с планом-графиком;

6.3.информировать  департамент образования о ходе реализации плана-графика.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор департамента                                                                О.А.Беляева

Приложение к приказу

департамента образования

от  « 03» октября  2013 г.   №   1272

ПЛАН - ГРАФИК

мероприятий департамента образования администрации Владимирской области

по подготовке к проведению государственной  итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего  общего образования, образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году.

| № п/п | тематика мероприятия | Содержание деятельности по подготовке к проведению итоговой аттестации. | срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение организационных мероприятий |
| 1 | Подведение итогов государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, 2012-2013 учебного года. | Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2013 году | Август 2013 г. | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ГБУВО ЦЭОД и ОИЕГЭ, ВИПКРО |
| 2 | Подготовка и утверждение нормативных документов |  |  |  |
| 2.1 | Определение организационно- территориальной схемы проведения ЕГЭ и ГВЭ | Определение организационно- территориальной схемы проведения ЕГЭ и ГВЭ: * количества и места размещения пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ, * мест регистрации на сдачу ЕГЭ и выдачи результатов ЕГЭ; * места расположения ППЭ и распределения между ними участников ЕГЭ, количество и места расположения ППОИ | До 01.01.2014 г. | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Руководители МОУ, ОУ профессионального образования РЦОИ |
| 2.2 | О Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) Владимирской области | Приказ департамента образования об утверждении состава ГЭК | Ноябрь 2013 | Департамент образования |
| 2.3. | Подготовка приказов на региональном и муниципальном уровнях: - об организации проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2013-2014 учебном году»; - об утверждении плана подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в 2014 году; - о назначении ответственного за информирование общественности о подготовке к ЕГЭ и проведение государственной итоговой аттестации в 2014 году; -о назначении оператора по работе с региональной и муниципальной базой данных (базой ОУ) по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2014 году; - об утверждении состава руководителей и организаторов ППЭ; - о закреплении за организацией, на которую возлагаются функции РЦОИ, полномочий по организационному и технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в области; - об определении порядка и условий доступа к информации, содержащейся в базах данных об участниках ЕГЭ и результатах ЕГЭ; - об определении технических и организационных требований к обмену информацией; - об определении перечня и объема информации, представляемой поставщиками в базы данных области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, предельных сроков и формы их предоставления; - о перечне и объеме информации, получаемой пользователями баз данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ; - об определении сроков хранения информации, содержащейся в базах данных области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ; - о межведомственном взаимодействии по организации ЕГЭ; - о порядке информирования участников ЕГЭ и их родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ; -об условиях организации и проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях уголовно- исполнительной системы; -о подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ; -о порядке хранения экзаменационных материалов до дня проведения экзамена и категориях лиц, ответственных за хранение; -об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в ППЭ в день экзамена; -о порядке автоматизированного распределения участников ЕГЭ в ППЭ; - об ответственности за умышленное искажение результатов ЕГЭ и нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, -об утверждении положений: * о ГЭК Владимирской области; * о конфликтной и предметной комиссиях Владимирской области, - об утверждении персональных составов предметных комиссий и конфликтной комиссии; - о составе организаторов ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ; -об утверждении схемы доставки выпускников до ППЭ и графика прибытия выпускников – участников ЕГЭ в ППЭ; -об ответственных за жизнь и безопасность выпускников во время доставки до ППЭ и обратно; - об утверждении ППЭ; - об утверждении уполномоченных ГЭК и распределении их по ППЭ; - об определении порядка, сроков и транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ (ППОИ), - о проведении досрочной государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ и ЕГЭ - об информировании участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) - о проведении тренировочных экзаменов по английскому языку с компонентом в устной форме и информатике и ИКТ в компьютерной форме |  | До 31.12.2013 До 31.12.2013 До 31.12.2013 До 15.01.2014 Октябрь 2013 Февраль-март 2014 До 15.01.2014 Март 2014 Январь 2014 Март 2014 До 10.04.2014 Февраль-март 2014 До 15.03. 2014 Апрель-май 2014 Октябрь 2013 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2.4 | Подготовка инструкций по организации и проведению ЕГЭ: - по организации проведения ЕГЭ на территории области; - по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения единого государственного экзамена; -по подготовке и проведению обработки материалов ЕГЭ в Региональном центре обработки информации и пунктах первичной обработки информации ЕГЭ во Владимирской области; -порядок проведения инструктажа организаторами в аудитории; - по организации выездных проверок; - по заполнению машиночитаемой формы ППЭ -13-02 МАШ (ППЭ-13-02 МАШ-ТОМ) «Сводная ведомость учета участников ЕГЭ и использования экзаменационных материалов в ППЭ»; - по подготовке, проведению и обработке материалов ЕГЭ в РЦОИ; Правила: -правила для участников ЕГЭ; -правила для уполномоченного ГЭК в ППЭ; -правила для руководителя ППЭ; -правила для ответственного организатора и организатора в аудитории; -правила для организатора вне аудитории – оператора ПЭВМ в пункте проведения экзамена; -правила для организатора вне аудитории -дежурного по этажам в пунктах проведения экзамена; -правила для организатора вне аудитории -дежурного на входе в ППЭ; -правила для руководителя РЦОИ ; -правила для ответственного за приемку экзаменационных материалов в РЦОИ; - правила для оператора сканирования в РЦОИ; - правила для верификатора в РЦОИ; - правила для координатора станции экспертизы; - правила для администраторов проектов РЦОИ; - правила для начальника смены РЦОИ |  | февраль- март 2014 | Департамент образования, муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| 3 | Мониторинг участия обучающихся 11 (12) -х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ГВЭ и ЕГЭ в 2013-2014 уч. году | определение количества участников ЕГЭ и ГВЭ: -выпускников общеобразовательных учреждений; - обучающихся и выпускников ОУ профессионального образования; - выпускников прошлых лет; -которым по решению ГЭК может быть назначена сдача ЕГЭ и ГВЭ в досрочный этап и дополнительные сроки; - иных категорий. | До 01.03.2014 | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Руководители МОУ, ОУ профессионального образования |
| 4 | Взаимодействие с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, другими органами по вопросам проведения итоговой аттестации |  |  |  |
| 4.1 | Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по подготовке ОУ к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ. | Сбор информации | В течение года | Департамент образования |
| 4.2 | Проведение совещаний: * для территориальных администраторов ЕГЭ и ГВЭ по вопросам: - организация и проведение тренировочных экзаменов по английскому языку с устной частью и информатике и ИКТ в компьютерной форме; - «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ и ГВЭ в 2013-2014 учебном году»; *для руководителей и организаторов ППЭ; *для руководителей общеобразовательных учреждений, заместителей директоров по учебной работе по вопросу «Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ЕГЭ и ГВЭ в 2013-2014 учебном году»; *для учителей- предметников; * для технических специалистов в ППЭ | Проведение совещаний | Сентябрь-октябрь 2013 Февраль- март 2014 Май 2014 Февраль- март 2014 | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ВИПКРО |
| 4.3 | Собеседование с территориальными администраторами по вопросам готовности к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов |  | Апрель 2014 | Департамент образования |
| 4.4 | Обеспечение муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и ОУ необходимыми документами по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2014 году | Нормативно- правовые документы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации в 2014 году выпускников 11 (12) классов | Январь-апрель 2014 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.5 | Проведение инструктивного совещания с операторами в ППЭ и ответственными за формирование РБД |  | Февраль-март 2014 | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.6. | Проведение совещаний МОУО совместно с представителями УВД, учреждениями здравоохранения по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в форме ЕГЭ в 2014 году | Составление совместных схем доставки участников ЕГЭ в ППЭ, обеспечение правопорядка и медицинского обслуживания в ППЭ | Апрель 2014 | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5. | Организация обучения |  |  |  |
| 5.1. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: -руководителей ППЭ, -ответственных за проведение ЕГЭ (организаторов), -экспертов – предметников, -лиц, выезжающих с инспекционной проверкой, - уполномоченных ГЭК. Проведение обучения членов ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, руководителей и организаторов ЕГЭ и иных специалистов, непосредственно взаимодействующих с гражданами при подготовке и проведению экзаменов, этическим нормам поведения при проведении ЕГЭ | Проведение обучающих семинаров | До 01.04.2014 До 01.03.2014 | Департамент образования, ВИПКРО, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5.2 | Проведение инструктажа с ответственными из администраций ОУ по работе с бланками документов по ЕГЭ. | Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ | Апрель 2014 | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6. | Информационное обеспечение итоговой аттестации |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ и ГВЭ. | Работа «горячей линии» по вопросам проведения итоговой аттестации в 2013- 2014 учебном году. Размещение материалов на сайте департамента образования, на едином портале государственных и муниципальных услуг | В течение учебного года | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования РЦОИ |
| 6.2. | Подготовка публикаций в СМИ | Размещение: * информации о ЕГЭ для выпускников МОУ текущего года, прошлых лет, выпускников ОУ профессионального образования; *нормативно-правовой документации для участников и организаторов ЕГЭ и ГВЭ | В течение учебного года | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6.3 | Информирование участников образовательного процесса об особенностях проведения в 2014 году государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ЕГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в форме ЕГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников 11(12)классов, родителей (законных представителей) со сроками подачи апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций | Проведение педагогических советов в ОУ, родительских собраний и собраний с учащимися | До 10.05.2014 | Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| 6.4 | Обеспечение информирования общественности области о подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в 2014 году. Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию) | Размещение материалов по ЕГЭ и ГВЭ на сайте департамента образования, муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования | В течение года До 10.05.2014 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| 6.5 | Информирование ФЦТ о Грузополучателе экзаменационных материалов | Информация в ФЦТ о лице, ответственном за получение, хранение и учет экзаменационных материалов | До 25.02.2014 | Департамент образования |
| 6.6 | Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ, в том числе по определению сроков и порядка ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ |  | В течение года | Департамент образования органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения |
| 6.7 | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников по итоговой аттестации |  | В течение года | Образовательные учреждения |
| 7. | Организационные мероприятия в образовательных учреждениях. |  |  |  |
| 7.1. | Разработка плана-графика подготовки ОУ к государственной итоговой аттестации |  | Сентябрь- ноябрь 2013 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.2. | Проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации |  | По графику ОУ | Руководители образовательных учреждений |
| 7.3. | Проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации |  | По графику ОУ | Руководители образовательных учреждений |
| 7.4. | Подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации |  | По графику ОУ | Руководители образовательных учреждений |
| 7.5. | Заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ: 1.Работа школьных МО. 2. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации. 3.Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 4. Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ЕГЭ. 5. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности («А», «В», «С»)». |  | Сентябрь 2013 – май 2014 | Руководители образовательных учреждений, муниципальные методические службы |
| 7.6. | Подготовка обучающихся (классные часы, инструктажи, консультации): 1. Нормативные документы по итоговой аттестации 2. Инструктаж по процедуре ЕГЭ и ГВЭ. 3. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 4. Инструктаж по подаче апелляций. 5. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 6. Особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ. 7. Знакомство с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ и ГВЭ. 8. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ. 9. Ознакомление обучающихся с правилами приема в учебные заведения профессионального образования |  | Сентябрь 2013 – май 2014 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.7. | Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ |  | Сентябрь 2013 – май 2014 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.8. | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ЕГЭ |  | Сентябрь 2013 – май 2014 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.9. | Организация приема заявлений и регистрация участников ЕГЭ по предметам в РБД. Организация работы по корректировке сведений в БД |  | Февраль 2014 Март – апрель 2014 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.10. | Организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации |  | Сентябрь 2013 – май 2014 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.11. | Направление работников образовательных учреждений в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ |  | Ноябрь 2013 – май 2014 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.12. | Информирование участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте образовательного учреждения) |  | Май – июнь 2014 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.13. | Организация доставки участников ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ЕГЭ |  | Май – июнь 2014 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.14 | Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ |  | Май – июнь 2014 | Руководители образовательных учреждений |
| 7.15 | Обеспечение готовности ППЭ к началу проведения ЕГЭ, ГВЭ |  | Май 2014 | Руководители ОУ, ППЭ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 7.16 | Обеспечение выпускников бланками пропусков для ЕГЭ. |  | До 15.05.2014 | Руководители ОУ |
| 7.17 | Участие выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений в тренировочных тестированиях, диагностических работах в формате ЕГЭ по общеобразовательным предметам с обязательным анализом выполненных работ | Проведение работ по материалам, предоставленным ФИПИ и ФЦТ | Октябрь, декабрь, февраль, март | Департамент образования муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ |
| 7.18 | Участие в апробации проведения с 2014 года экзамена в форме ЕГЭ по информатике и информационно- коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме, английскому языку с компонентом устной части | Проведение тренировочного экзамена по информатике и информационно- коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме, английскому языку с компонентом устной части | 29 октября (первый день), 31октября (второй день), 24 октября (письменная часть), 25 октября (устная часть) | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ |
| 7.19 | Составление планов подготовки ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ. | Составление плана подготовки ППЭ к проведению ЕГЭ и ГВЭ | март | Руководители ППЭ и ОУ |
| 7.20 | Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ | Сбор информации | До 01.02.2014 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| 7.21 | Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена для выпускников: -образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом обеспечения специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с руководством уголовно-исполнительных учреждений, - с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья |  | До 01. 02. 2014 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители ОУ |
| Мероприятия по организационно- технологическому обеспечению проведения итоговой аттестации |
| 1. | Работа с региональной информационной системой | Формирование РБД выпускников, участвующих в ЕГЭ и ГВЭ | По графику ФЦТ | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования |
| 2. | Получение экзаменационных материалов | ЭМ для ЕГЭ и ГВЭ | За три дня до начала экзамена | Департамент образования ,РЦОИ |
| 3 | Обеспечение доставки экзаменационных материалов по соответствующему общеобразовательному предмету в пункты проведения ГВЭ и ЕГЭ |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ и ГВЭ | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, РЦОИ |
| 4 | Проведение обязательных выпускных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и ГВЭ в 11(12) классах ОУ. |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ и ГВЭ | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования; РЦОИ |
| 5 | Проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГВЭ и ЕГЭ, а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни) |  | В соответствии с установленными сроками | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования |
| 6 | Проведение экзаменов по предметам по выбору в форме ЕГЭ |  | В соответствии с расписанием ЕГЭ | Департамент образования, РЦОИ, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования |
| 7 | Обработка результатов ЕГЭ и ГВЭ |  | В установленные сроки | Департамент образования, РЦОИ |
| 8 | Организация работы с МОУ по выдаче документов об уровне образования и результатов ЕГЭ |  | июнь 2014 | Руководители МОУ |
| 9 | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций |  | По мере необходимости в установленные сроки | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, руководители МОУ, образовательных учреждений профессионального образования |
| 11 | Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации выпускников. | Опубликование данных материалов в информационно- статистическом сборнике ДО. Использование материалов на августовской конференции педагогов области | Август 2014 | Департамент образования, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| Мероприятия по информационно- техническому обеспечению ЕГЭ |
| 1 | Заключение договора поручения на выполнение работ по модернизации и функционированию защищенной корпоративной сети передачи данных | Заключение договора | февраль 2014 | Департамент образования, РЦОИ |
| 2 | Обеспечение функционирования информационных систем проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (внесение сведений в федеральную и региональные информационные системы): 1. Сбор сведений: А)сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования с указанием: -Ф.И.О., реквизитов документа, удостоверяющего личность, наименование организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса обучающегося, форма обучения, уровень образования - формы государственной итоговой аттестации, перечня общеобразовательных предметов; - отнесения обучающегося к категории лиц с ОВЗ, детей- инвалидов или инвалидов; - отнесения обучающегося к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа; -наличия допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации; - мест сдачи государственной итоговой аттестации; Б) сведения об участниках ЕГЭ с указанием: - Ф.И.О., реквизитов документа, удостоверяющего личность,, наименование организации, в которой освоена общеобразовательная программа, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи; - отнесения обучающегося к категории лиц с ОВЗ, детей- инвалидов или инвалидов; - мест сдачи ЕГЭ; В) сведения о расписании проведения государственной итоговой аттестации, устанавливаемом департаментом образования; г) сведения об экзаменационных материалах: - количество ЭМ, полученных департаментом образования, -распределение ЭМ по местам проведения итоговой аттестации; -количество использованных ЭМ; Д) результаты обработки ЭМ участников ЕГЭ; Е )сведения о результатах государственной итоговой аттестации: - номер и дата протокола решения ГЭК об утверждении, изменении, аннулировании результатов итоговой аттестации содержание решения ГЭК; Ж ) сведения об апелляциях обучающихся, участников ЕГЭ: -Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание поданной апелляции; -номер и дата протокола, содержащего решение о рассмотрении апелляции; З ) сведения о лицах, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации: -Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность, место работы, должность, образование и квалификация, виды работ, к которым привлекается работник во время проведения итоговой аттестации; реквизиты распорядительного акта , в соответствии с которым работник привлекается к проведению итоговой аттестации; - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения государственной итоговой аттестации; И) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей: -Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность, место работы, дата аккредитации, наименование органа, осуществляющего аккредитацию, реквизиты удостоверения, дата и место проведения экзамена; -информация о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении итоговой аттестации; К) сведения о местах проведения государственной итоговой аттестации: -реквизиты распорядительного акта, в соответствии с которым утвержден перечень мест проведения государственной итоговой аттестации, наименование, фактический адрес, сведения об аудиторном фонде; - распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам |  | До 20.01.2014 До 05.03.2014 В течение 2 дней со дня получения сведений До 05.03.2014 В течение 2 дней со дня принятия решения За 2 недели до начала итоговой аттестации До 05.03.2014 В течение 2 дней со дня получения сведений За 2 недели до начала итоговой аттестации До 01.04.2014 В течение 2 дней со дня получения За 1 день до дня проведения экзамена В течение 1 дня со дня проведения экзамена В сроки, определенные порядком проведения итоговой аттестации В течение суток со дня утверждения В течение суток со дня подачи В течение 2 дней со дня рассмотрения За 2 недели до начала экзамена За 3 дня до дня проведения экзамена Не позднее 2 недель до экзамена В течение недели со дня проведения экзамена Не позднее 2 недель до экзамена В течение суток после проведения экзамена | Департамент образования, РЦОИ Образовательные учреждения Образовательные учреждения Образовательные учреждения Образовательные учреждения Образовательные учреждения Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ Департамент образования, РЦОИ |
| Проверки |
| 1. | Контроль за деятельностью МОУ по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников | Тематические проверки | ( по особому плану) | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2. | Организация работы муниципальной комиссии по приему ППЭ | Составление протокола | Май 2014 | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3. | Осуществление контроля своевременного предоставления ОУ необходимой информации по запросам департамента образования и РЦОИ |  | В течение года | муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4 | Проверки по вопросам выполнения законодательства в сфере образования по организации и проведению ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ | Составление акта | Май-июнь 2014 (по плану департамента образования) | Департамент образования |