Приложение

к приказу управления образования

от 11.09.2013 № 251

**План мероприятий**

**внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ковровском районе**

**Цель:** управление процессом введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в образовательных организациях, осваивающих программы дошкольного образования, Ковровского района (далее – ОО).

**Задачи:**

 Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО

 Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО

 Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

 Организация эффективной кадровой политики.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки  реализации |
| **1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС** | | | |
| 1. | Разработка плана мероприятий внедрения  федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования | МБУ «ЦРО»,  ОО | до 01.09.2013 |
| 2. | Проведение семинара-совещания «О введении ФГОС ДО» | МБУ «ЦРО» | До 01.09.2013 |
| 3. | Изучение, обсуждение и реализация методических  рекомендаций, информационно-методических писем  федерального, регионального по вопросам введения ФГОС ДО | МБУ ЦРО,  ОО | Постоянно |
| 4. | Формирование банка нормативных правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | МБУ ЦРО,  ОО | Постоянно |
| 2. **Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | |
| 1. | Разработка методических рекомендаций, сопровождающих подготовку к введению ФГОС ДО | МБУ «ЦРО» | 1 раз в квартал |
| 2. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения | МБУ «ЦРО»,  ОО | 1 раз в  полугодие |
| **3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | |
| 1. | Проведение мониторинга учета потребности в подготовке, повышении квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования, с учетом вновь вводимых мест в ДОУ | МБУ «ЦРО», ОО | до 01.09.2013 |
| 2. | Реализация программ подготовки, повышения  квалификации и переподготовки педагогических  работников дошкольного образования с учетом введения ФГОС ДО | МБУ «ЦРО», ОО | В соответствии с планом курсовой подготовки |
| 3. | Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в  методических мероприятиях и конкурсах | МБУ «ЦРО», ОО | Постоянно |
| 4. | Организация педагогических чтений: «Реализация ФГОС ДО: практический опыт, перспективы деятельности» | МБУ «ЦРО», ОО | В течение года |
| **4. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС** | | | |
| 1. | Проведение установочного совещания по организации методического сопровождения ФГОС ДО | МБУ «ЦРО» | До 01.09.2013 |
| 2. | Оказание адресной помощи ОО, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО | МБУ «ЦРО» | Постоянно |
| **5. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО** | | | |
| 1. | Разработка планов-графиков поэтапного укрепления  материально-технической базы образовательных  учреждений в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса | Управление образования, МБУ «ЦРО», ОО | По отдельному графику |
| 2. | Проведение работы по укреплению материально-  технической базы образовательных учреждений в  соответствии с требованиями к различным объектам  инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса | Управление образования, МБУ «ЦРО», ОО | По отдельному графику |
| **6. Оценка качества дошкольного образования** | | | |
| 1. | Разработка порядка формирования государственного  (муниципального) задания для дошкольных  образовательных организаций, включая показатели  качества предоставляемых услуг по дошкольному  образованию | Управление образования, МБУ «ЦРО», ОО | до 20.12.2013 |
| 2. | Разработка показателей эффективности деятельности  ОО, их руководителей | Управление образования, МБУ «ЦРО», ОО |  |