**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА**

**от 7 апреля 2014 г. N 338**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2014 - 2020 ГОДЫ)"**

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD99C2EF6E8432FEBD9814F7244F3BAECA8EF3D0BB0A24DXFT2B) Российской Федерации, [Концепцией](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE57DD9227FEEB1E25E3808D4D754BACADEBE1E33C0BB3A0X4TDB) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, государственной [программой](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD89327F9E7432FEBD9814F7244F3BAECA8EF3D0BB3A944XFT2B) Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р, [Стратегией](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5CFD995EA45CD6CA2AFAE84C79B286DA12254DF9EDABE7B67F4FBEA145F34A75X3T7B) социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10, постановляю:

1. Утвердить государственную [программу](#Par34) Владимирской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014:

[постановление](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5CFD995EA45CD6CA2AF8E14B7BB486DA12254DF9EDXATBB) Губернатора области от 13.07.2012 N 773 "О долгосрочной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2013 - 2015 годы";

[пункт 2](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5CFD995EA45CD6CA2AF9E24B7BB786DA12254DF9EDABE7B67F4FBEA145F34A74X3T4B) постановления Губернатора области от 22.11.2012 N 1298 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Владимирской области";

[постановление](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5CFD995EA45CD6CA2AF9E84A79BF86DA12254DF9EDXATBB) Губернатора области от 13.06.2013 N 693 "О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 13.07.2012 N 773 "О долгосрочной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2013 - 2015 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5CFD995EA45CD6CA2AF8E04979B786DA12254DF9EDXATBB) Губернатора области от 09.09.2013 N 988 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 13.07.2012 N 773 "О долгосрочной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2013 - 2015 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5CFD995EA45CD6CA2AF8E0407AB786DA12254DF9EDXATBB) Губернатора области от 07.10.2013 N 1104 "О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 13.07.2012 N 773 "О долгосрочной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2013 - 2015 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5CFD995EA45CD6CA2AF8E14970B086DA12254DF9EDXATBB) Губернатора области от 21.10.2013 N 1191 "О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 13.07.2012 N 773 "О долгосрочной целевой программе "Информатизация Владимирской области на 2013 - 2015 годы".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, руководителя аппарата.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

С.Ю.ОРЛОВА

Приложение

к постановлению

Губернатора

Владимирской области

от 07.04.2014 N 338

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО**

**(2014 - 2020 ГОДЫ)"**

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Владимирской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области (далее - КИСТ) |
| Соисполнители программы | Комитет общественных связей и средств массовой информации администрации области (далее - КСМИ).  Контрольный комитет (далее - КК).  Комитет государственной и муниципальной службы администрации области (далее - КГМС).  Комитет по экономической политике администрации области (далее - КЭП).  Управление по документообороту администрации области (далее - УД).  Архивный департамент администрации области (далее - АД).  Департамент ветеринарии администрации области (далее - ДВ).  Департамент внешних экономических связей администрации области (ДВЭС).  Департамент здравоохранения администрации области (далее - ДЗ).  Департамент записи актов гражданского состояния администрации области (далее - ДЗАГС).  Департамент имущественных и земельных отношений администрации области (ДИЗО).  Департамент культуры и туризма администрации области (далее - ДКТ).  Департамент образования администрации области (далее - ДО).  Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области (далее - ДРПТ).  Государственная инспекция административно-технического надзора администрации области (ГИАТН).  Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации области (далее - ГИООКН).  Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - инспекция гостехнадзора Владимирской области (далее - ГИТН).  Филиал во Владимирской и Ивановской областях ОАО "Ростелеком" [<\*>](#Par110) |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 1](#Par266) "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе".  [Подпрограмма 2](#Par382) "Электронные органы исполнительной власти региона" |
| Цели государственной программы | Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных технологий.  Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи государственной программы | Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  Предоставление гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  Развитие технических средств становления информационного общества |
| Целевые индикаторы и показатели государственной программы | Место Владимирской области в рейтинге готовности регионов России к информационному обществу.  Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме |
| Сроки реализации государственной программы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы | Общий объем средств, необходимых для реализации государственной программы, -  1693366,9 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 230957,9 тыс. рублей;  2015 год - 212604,1 тыс. рублей;  2016 год - 148000,0 тыс. рублей;  2017 год - 201991,7 тыс. рублей;  2018 год - 288614,1 тыс. рублей;  2019 год - 361568,6 тыс. рублей;  2020 год - 249 630,5 тыс. рублей.  Из них необходимые ассигнования за счет средств областного бюджета - 827366,9 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 64957,9 тыс. рублей;  2015 год - 60604,1 тыс. рублей;  2017 год - 101991,7 тыс. рублей;  2018 год - 188614,1 тыс. рублей;  2019 год - 261568,6 тыс. рублей;  2020 год - 149630,5 тыс. рублей,  предполагаемые ассигнования из внебюджетных источников - 866000,0 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 166000,0 тыс. рублей;  2015 год - 152000,0 тыс. рублей;  2016 год - 148000,0 тыс. рублей;  2017 год - 100000,0 тыс. рублей;  2018 год - 100000,0 тыс. рублей;  2019 год - 100000,0 тыс. рублей;  2020 год - 100000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Рейтинг Владимирской области по индексу готовности российских регионов к информационному обществу не ниже 30.  Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, не менее 75%.  Обеспечение единства информационного пространства региона, снижение информационного неравенства жителей области за счет предоставления широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и обеспечения возможности принимать общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы.  Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти региона за счет внедрения автоматизированных информационных систем и перехода преимущественно к электронному документообороту |

--------------------------------

<\*> Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к исполнению государственной программы по согласованию.

2. Характеристика сферы использования информационных

и телекоммуникационных технологий

Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике, созданием информационного пространства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное информационное взаимодействие людей. Неотъемлемым элементом информационного общества является электронное правительство, характеризующееся широким применением информационных технологий в государственном и муниципальном управлении, включая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, межведомственное электронное взаимодействие, использование информационных систем для повышения эффективности управления.

Развитие информационного общества осуществляется по многим направлениям, основными из которых являются развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подготовка населения, внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в приоритетные сферы социально-экономического развития, а также в государственное и муниципальное управление.

Независимой исследовательской организацией "Институт развития информационного общества" осуществляется мониторинг развития информационного общества в субъектах Российской Федерации и определяется индекс готовности российских регионов к информационному обществу. Индекс строится на показателях, характеризующих три ключевых фактора электронного развития: человеческий капитал, экономическую среду и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, и показателях доступа и использования информационных и телекоммуникационных технологий в шести сферах деятельности: в государственном и муниципальном управлении, бизнесе, образовании, здравоохранении, культуре, а также использования информационных и телекоммуникационных технологий домохозяйствами и населением. При расчете индекса используются данные государственного статистического наблюдения, представительного опроса населения регионов и оценка официальных сайтов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по методологии ООН.

Показатели готовности Владимирской области к информационному обществу представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Рейтинг Владимирской области | | | | | |
| в Российской Федерации | | | В Центральном Федеральном округе | | |
| общий | ИКТ инфраструктура | использование ИКТ | общий | ИКТ инфраструктура | использование ИКТ |
| 2007 - 2008 | 43 | 44 | 45 | 6 | 8 | 7 |
| 2008 - 2009 | 32 | 46 | 27 | 6 | 10 | 5 |
| 2009 - 2010 | 30 | 49 | 23 | 6 | 11 | 4 |
| 2010 - 2011 | 35 | 51 | 26 | 7 | 10 | 4 |

Данные исследования показывают, что развитие информационного общества в регионе сдерживает недостаточно развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура.

Несколько лучше результаты в использовании информационных и телекоммуникационных технологий в приоритетных сферах социально-экономического развития региона, а также в государственном и муниципальном управлении. Однако и в этом компоненте регион отстает от лучших практик в нашей стране.

В 2012 году Институтом развития информационного общества впервые проведено исследование использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации инструментов открытого правительства и опубликован рейтинг регионов. Индекс открытости правительства регионов рассчитывается на основе показателей, характеризующих четыре направления открытого правительства:

- использование социальных сетей для взаимодействия с гражданами;

- открытые правительственные данные (доступность, легальность и возможность получить в машиночитаемом виде открытые данные);

- онлайновое сотрудничество с гражданами (использование онлайновых инструментов для сотрудничества с гражданами при выработке, реализации и оценки результатов политики органов власти субъектов Российской Федерации);

- интегрированные/сетевые сервисы (оценка по методологии ООН использования органами власти различных инструментов для получения обратной связи от граждан - опросов, досок объявлений, чатов, дискуссионных форумов и других).

Значения показателей определялись на основе обследования официальных правительственных и шести ведомственных веб-сайтов (образование, здравоохранение, труд и занятость, социальная защита, финансы) субъектов Российской Федерации. Владимирская область в рейтинге регионов заняла 13 место. Значения показателей Владимирской области приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Использование социальных сетей | Открытые правительственные данные | Сотрудничество исполнительных органов государственной власти с гражданами | Сетевое/интегрированное присутствие |
| 3 | 24 | 0 | 14 |

Как следует из результатов исследования, наименее развитым направлением использования исполнительными органами государственной власти области инструментов открытого правительства является онлайновое сотрудничество с гражданами. Информационные и телекоммуникационные технологии недостаточно используются для привлечения граждан к разработке и принятию решений исполнительными органами государственной власти региона, привлечения и координации действий партнеров, готовых принять участие в реализации решений и инициатив администрации области, контроля и оценки результатов деятельности органов власти.

3. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации государственной программы

Основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти по развитию информационного общества определены в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE57DF9427FBEB1E25E3808D4DX7T5B) развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом России 07.02.2008 N Пр-212, [Концепции](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE57DD9227FEEB1E25E3808D4D754BACADEBE1E33C0BB3A0X4TDB) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDF9723FBE4432FEBD9814F7244F3BAECA8EF3D0BB3A045XFTAB) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р и государственной [программе](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD89327F9E7432FEBD9814F7244F3BAECA8EF3D0BB3A944XFT2B) Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р. Развитие элементов информационного общества и электронного правительства региона предусмотрено [Стратегией](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5CFD995EA45CD6CA2AFAE84C79B286DA12254DF9EDABE7B67F4FBEA145F34A75X3T7B) социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10.

В соответствии с целями и задачами долгосрочного социально-экономического развития региона основными направлениями развития информационного общества являются развитие инфраструктуры предоставления современных услуг связи, инфраструктуры доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставляемых государственных и муниципальных услугах, повышение качества и эффективности государственного и муниципального управления на основе использования органами государственной власти и органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена.

Основными приоритетами государственной политики по развитию в регионе информационного общества являются:

- содействие операторам, предоставляющим населению универсальные услуги связи, в развитии инфраструктуры, особенно в сельской местности;

- содействие созданию на территории региона сетей цифрового наземного эфирного телерадиовещания первого и второго мультиплексов;

- обеспечение возможности получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- обеспечение межведомственного взаимодействия и документооборота в электронной форме;

- предоставление жителям области возможности реализации права на получение УЭК;

- повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Выполнение долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5CFD995EA45CD6CA2AF9E04179B286DA12254DF9EDABE7B67F4FBEA145F34A75X3T3B) "Информатизация Владимирской области на 2010 - 2012 годы" обеспечило основу реализации государственной программы в части внедрения информационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления, организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, создания информационных систем, ресурсы которых предназначены для интеграции в государственную автоматизированную систему "Управление".

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

государственной программы и подпрограмм

государственной программы

Мероприятия государственной программы выполняются в рамках двух подпрограмм.

Мероприятия [подпрограммы](#Par266) "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе" обеспечивают решение задач по формированию информационного пространства, обеспечивающего доступ граждан к информации и возможности информационного взаимодействия людей между собой, а также граждан и организаций с органами исполнительной власти.

Современное информационное пространство формируется различными средствами: телефонии, радио, телевидения, сети "Интернет", а также традиционных и электронных средств массовой информации. Оно должно обеспечивать свободный доступ к информации и получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Мероприятия [подпрограммы](#Par382) "Электронные органы исполнительной власти региона" обеспечивают решение задач улучшения информационной обеспеченности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Мероприятия [подпрограммы](#Par382) предусматривают создание инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ведомственных информационных систем и электронный документооборот, подтверждение юридической значимости электронных документов и идентификацию их отправителей и получателей. Отдельные мероприятия направлены на повышение надежности функционирования аппаратно-программных средств и информационных систем администрации области, обеспечение защиты информации.

[Перечень](#Par457) подпрограмм государственной программы и основных мероприятий подпрограмм приведен в приложении N 1.

5. Обоснование выделения подпрограмм

государственной программы

В соответствии с основными приоритетами развития информационного общества государственная программа реализуется по двум основным направлениям:

- формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;

- повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.

По этому принципу в государственной программе выделены две подпрограммы:

"[Информационно-телекоммуникационная инфраструктура](#Par266) информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе";

"[Электронные органы](#Par382) исполнительной власти региона".

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, определен в соответствии с расходными обязательствами главных распорядителей средств областного бюджета: администрации Владимирской области (далее - АВО) и органов администрации области - соисполнителей государственной программы.

Необходимые для реализации подпрограмм государственной программы и основных мероприятий подпрограмм объемы финансовых ресурсов по годам реализации государственной программы приведены в [приложении N 2](#Par836).

7. Информация по ресурсному обеспечению государственной

программы за счет средств областного бюджета

Сведения о расходах за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы, подпрограмм государственной программы и основных мероприятий по годам реализации государственной программы представлены в [приложении N 3](#Par2159).

В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области вносить изменения в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов областного бюджета на реализацию государственной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

8. Прогноз конечных результатов реализации

государственной программы

Ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:

обеспечение права каждого человека на информацию за счет создания на территории региона более равномерно развитой современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

сокращение "цифрового неравенства" отдельных социальных групп населения;

обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, осуществление большинства юридически значимых действий в электронном виде;

развитие социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий;

внедрение технологий защиты информации, обеспечивающих защиту персональных данных и безопасность информации ограниченного доступа в информационных системах органов и структурных подразделений администрации области;

высокая степень интеграции Владимирской области в российское информационное общество.

В качестве показателей реализации государственной программы используются данные государственного статистического наблюдения, рейтинги независимых исследовательских организаций и внутренние показатели, определяемые исполнителями программы. [Сведения](#Par3109) о показателях (индикаторах) государственной программы и их предполагаемых значениях приведены в приложении N 4.

9. Анализ рисков реализации государственной программы

и меры управления рисками

Реализацию государственной программы могут осложнить следующие риски:

- низкие темпы роста экономики региона в целом и, как следствие, уменьшение инвестиций операторов связи в развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона и недофинансирование государственной программы;

- изменения законодательства и полномочий субъекта Российской Федерации по развитию информационного общества;

- неактуальность долгосрочного планирования в связи с развитием технологий.

В целях снижения возможного негативного воздействия факторов риска предполагается:

- размещение информации о государственной программе и планах ее реализации на официальном портале администрации области в сети "Интернет";

- информирование операторов связи о потребностях исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления в услугах связи и выполнении работ по информатизации для государственных и муниципальных нужд в соответствии с заключенными с операторами связи соглашениями о взаимодействии;

- проведение в течение всего срока выполнения государственной программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации программы и при необходимости актуализация государственной программы;

- ежегодное составление исполнителями детальных планов реализации основных мероприятий государственной программы и мониторинг их выполнения.

10. Порядок и методика оценки эффективности

государственной программы

Эффективность выполнения государственной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Анализ достижения показателей государственной программы проводится ежегодно.

Соисполнители государственной программы до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации государственной программы и проведения оценки ее эффективности, а также копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

Ответственный исполнитель оценивает степень достижения запланированных результатов по каждому запланированному на отчетный год основному мероприятию. Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации мероприятия не меньше плановых при условии необходимого объема финансирования и реализации мероприятия в установленные сроки.

Оценка "государственная программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются" делается в случае, если не менее 85% основных мероприятий, запланированных на отчетный год, достигли цели.

Оценка "государственная программа выполняется недостаточно эффективно, требуется уточнение плана реализации государственной программы" делается в случае, если достигли цели от 70 до 85% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Оценка "государственная программа выполняется неэффективно, требуется корректировка государственной программы" делается в случае, если достигли цели менее 70% основных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Подпрограмма 1 "Информационно-телекоммуникационная

инфраструктура информационного общества, предоставление

государственных и муниципальных услуг на ее основе"

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | КИСТ |
| Соисполнители подпрограммы | КСМИ, АД, ДВ, ДВЭС, ДЗАГС, ДКТ, ДО, ГИООКН, ГИТН, филиал во Владимирской и Ивановской областях ОАО "Ростелеком" [<\*>](#Par317) |
| Задачи подпрограммы | Повышение доступности для граждан и организаций информации о деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.  Обеспечение возможности предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Рейтинг Владимирской области по индексу открытости правительства регионов.  Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети "Интернет" на 100 человек населения.  Доля государственных услуг, предоставляемых органами администрации области и государственными учреждениями в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых государственных услуг |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, - 1537368,7 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 209223,9 тыс. рублей;  2015 год - 192718,1 тыс. рублей;  2016 год - 148000,0 тыс. рублей;  2017 год - 174330,0 тыс. рублей;  2018 год - 260803,9 тыс. рублей;  2019 год - 331679,4 тыс. рублей;  2020 год - 220 613,4 тыс. рублей.  Из них необходимые ассигнования за счет средств областного бюджета - 671368,7 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 43223,9 тыс. рублей;  2015 год - 40 18,1 тыс. рублей;  2017 год - 74330,0 тыс. рублей;  2018 год - 160803,9 тыс. рублей;  2019 год - 231679,4 тыс. рублей;  2020 год - 120613,4 тыс. рублей,  предполагаемые ассигнования из внебюджетных источников - 866000,0 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 166000,0 тыс. рублей;  2015 год - 152000,0 тыс. рублей;  2016 год - 148000,0 тыс. рублей;  2017 год - 100000,0 тыс. рублей;  2018 год - 100000,0 тыс. рублей;  2019 год - 100000,0 тыс. рублей;  2020 год - 100 000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления, взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  Рейтинг Владимирской области по индексу открытости правительства регионов не ниже 10.  Обеспечение возможности предоставления органами администрации области и государственными учреждениями государственных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |

--------------------------------

<\*> Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к исполнению подпрограммы по согласованию.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Одним из ключевых факторов, характеризующих информационное общество, является развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Во Владимирской области развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры осуществляется операторами связи по следующим направлениям:

- наращивание инфраструктуры предоставления услуг широкополосного доступа к сети "Интернет";

- расширение пропускной способности магистральных, зоновых и местных транспортных сетей связи;

- достижение полной цифровизации сетей фиксированной телефонной связи;

- расширения зоны покрытия сетей подвижной радиотелефонной связи третьего и последующих поколений.

Операторы фиксированной связи ОАО "Ростелеком", ЗАО "ТрансТелеКом-Нижний Новгород" активно развивали сети FTTB (Fiber To The Building - оптиковолоконный кабель до здания). Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети "Интернет" на 100 человек населения в регионе достигло 12,4.

Все большей популярностью у жителей региона пользуется мобильный широкополосный доступ. Растет популярность смартфонов и планшетных компьютеров, много клиентов использует для доступа в сеть "Интернет" USB-модемы. Именно в сегменте мобильного широкополосного доступа в последние годы наблюдался наибольший технологический прогресс. Операторы "большой тройки": "Билайн", "МегаФон" и "МТС" обеспечили предоставление услуг сетей 3G в областном центре и во всех районных центрах области. В городах Владимире, Коврове и Муроме оператор ООО "Скартел" (торговая марка "Yota") совместно с компанией "МегаФон" начал предоставлять услуги мобильного доступа к сети "Интернет" с использованием технологии четвертого поколения 4G.

При содействии администрации области в регионе успешно реализуются мероприятия федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD8912FFDE5432FEBD9814F7244F3BAECA8EF3D0BB3A044XFT3B) "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 N 985. В 2012 году в г. Владимире на базе филиала федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (ФГУП "РТРС") "Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр" создан центр формирования мультиплексов. Начато строительство региональной сети эфирного наземного цифрового вещания в составе 25 радиотелевизионных станций для обеспечения трансляции в цифровом формате первого мультиплекса. Проектом предусмотрено строительство 18 новых радиотелевизионных станций и реконструкция 7 действующих. Ввод в эксплуатацию сети эфирного наземного цифрового вещания первого мультиплекса во Владимирской области ожидается до конца 2013 года.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD89227FDE2432FEBD9814F72X4T4B) от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" организовано функционирование официального портала администрации области и сайтов органов местного самоуправления в сети "Интернет", создано 28 пунктов общественного доступа к информации в помещениях органов администрации области и в государственных публичных библиотеках.

В целях совершенствования взаимодействия власти и общества, поддержки общественных и предпринимательских инициатив созданы информационные системы "Интернет-приемная", "Портал малого и среднего предпринимательства Владимирской области".

Вместе с тем еще не обеспечиваются возможности равного доступа к информации различных категорий граждан, недостаточно развита инфраструктура доступа населения к сайтам органов государственной власти и другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населения в местах, доступных для пользователей информацией.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы и основные ожидаемые конечные результаты

Приоритеты государственной политики в области формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечения высокого уровня доступности для населения информации и технологий, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг сформулированы в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE57DF9427FBEB1E25E3808D4DX7T5B) развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом России 07.02.2008 N Пр-212. К основным направлениям деятельности в этой сфере относятся:

- создание инфраструктуры широкополосного доступа на всей территории Российской Федерации;

- повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;

- формирование единого информационного пространства;

- модернизация системы телерадиовещания, расширение зоны уверенного приема российских телерадиопрограмм;

- создание системы общественных центров доступа населения к государственным информационным ресурсам;

- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям;

- увеличение объемов и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых организациям и гражданам в электронной форме.

Задачи и полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению доступа к информации об их деятельности и использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг определены Федеральными законами от 09.02.2009 [N 8-ФЗ](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD89227FDE2432FEBD9814F72X4T4B) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и от 27.07.2010 [N 210-ФЗ](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F72X4T4B) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается обеспечить единство информационного пространства и доступность услуг в электронной форме для всех жителей области, а также достичь уменьшения информационного неравенства жителей региона за счет предоставления широкополосного доступа к сети "Интернет" и обеспечения возможности принимать общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы.

Существующая сеть регионального филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" обеспечивает возможность приема федеральных телевизионных каналов 83,4% населения области, из них 3 и более каналов - 69,1%. После перехода на цифровое телерадиовещание большинству жителей области станут доступны 10 общероссийских телеканалов: "Первый канал", "Россия-1", "Россия-2", "Россия-Культура", "Россия-24", "НТВ", "Петербург - 5 канал", детско-юношеский телеканал "Карусель", телеканал "Общественное телевидение России" и "ТВ Центр" и 3 радиоканала: "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

Ввод в эксплуатацию на территории области сети цифрового наземного эфирного телерадиовещания второго мультиплекса будет способствовать созданию в регионе более комфортной информационной среды.

Государственные и муниципальные услуги в случаях, предусмотренных законодательством, можно будет получить в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы предусматривают развитие Интернет-ресурсов исполнительных органов государственной власти области с целью повышения открытости власти и обеспечения обратной связи с институтами гражданского общества.

С этой целью официальный портал администрации области в сети "Интернет" предполагается перевести на новую технологическую платформу. Кроме того, практика работы показывает, что ежегодно возникает необходимость создания и развития новых тематических проектов в рамках официального портала администрации области.

Подпрограмма предусматривает также администрирование официального сайта Губернатора области, актуализацию персональных сведений о Губернаторе области, создание новых разделов и расширение информационного наполнения сайта.

В рамках подпрограммы предполагается дальнейшее развитие информационного портала средств массовой информации Владимирской области "ИНФОРМ-Владимир" и информационного портала "Социальная карта Владимирской области".

В целях выполнения требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD89227FDE2432FEBD9814F72X4T4B) от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в подпрограмму включены мероприятия по размещению и модернизации информационных терминалов в зданиях администрации области, оборудованию мест проведения публичных мероприятий средствами мультимедийного сопровождения и трансляции выступлений на официальном портале администрации области в сети "Интернет".

Для реализации положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F72X4T4B) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в подпрограмму включены мероприятия по развитию и обеспечению функционирования защищенной сети передачи данных РСМЭВ, обеспечению функционирования региональной инфраструктуры электронного правительства на базе облачной платформы и по разработке сервисов предоставления государственных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В целях обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме в подпрограмму включены мероприятия по модернизации и развитию информационных систем органов администрации области и государственных учреждений, участвующих в оказании услуг.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Необходимые для реализации подпрограммы и ее основных мероприятий объемы финансовых ресурсов по годам реализации государственной программы приведены в [приложении N 2](#Par836).

Объем расходов на реализацию подпрограммы в общем объеме финансирования государственной программы составляет около 90%, что отражает приоритетный характер подпрограммы.

Сведения о расходах за счет средств областного бюджета на реализацию подпрограммы и основных мероприятий по годам реализации государственной программы представлены в [приложении N 3](#Par2159).

Основные расходы за счет средств областного бюджета направлены на обеспечение исполнения полномочий исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 [N 8-ФЗ](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD89227FDE2432FEBD9814F72X4T4B) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и от 27.07.2010 [N 210-ФЗ](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F72X4T4B) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Развитие региональной инфраструктуры предоставления современных услуг связи гражданам и организациям предполагается осуществить за счет собственных средств операторов связи и механизма универсальных услуг связи.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры

управления рисками

Реализацию подпрограммы могут осложнить следующие риски:

- низкая инвестиционная активность операторов связи, медленное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона;

- изменения федерального законодательства по обеспечению доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления и формах интерактивного взаимодействия власти и гражданского общества.

В целях снижения возможного негативного воздействия факторов риска предполагается:

- размещение информации на официальных ресурсах администрации области в сети "Интернет" о точках роста экономики региона;

- создание спроса на современные услуги связи на удаленных сельских территориях с использованием механизма универсальных услуг связи;

- ежегодное проведение анализа состояния сферы связи региона и перспектив ее развития;

- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация подпрограммы.

Подпрограмма 2 "Электронные органы исполнительной

власти региона"

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Электронные органы исполнительной власти региона |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | КИСТ |
| Соисполнители подпрограммы | КК, КГМС, КЭП, УД, ДЗ, ДИЗО, ДРПТ, ГИАТН, ГИООКН |
| Задачи подпрограммы | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти области.  Внедрение автоматизированных информационных систем поддержки деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля органов и структурных подразделений администрации области, в которых информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений осуществляется с использованием информационных ресурсов региональных информационных систем, интегрированных с системой "Управление".  Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, - 155998,2 тыс. рублей, в том числе:  2014 год - 21734,0 тыс. рублей;  2015 год - 19886,0 тыс. рублей;  2017 год - 27661,7 тыс. рублей;  2018 год - 27810,2 тыс. рублей;  2019 год - 29889,2 тыс. рублей;  2020 год - 29017,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений органами и структурными подразделениями администрации области осуществляется с использованием информационных ресурсов региональных информационных систем, интегрированных с системой "Управление".  До 80% документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота осуществляется в электронном виде |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий по внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в исполнительных органах государственной власти области и в органах местного самоуправления создана информационно-технологическая инфраструктура электронного правительства региона.

Для повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления начата разработка региональных информационных систем, информационные ресурсы которых предназначены для их интеграции в государственную автоматизированную информационную систему "Управление".

Создана региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ). К РСМЭВ с использованием защищенных каналов связи подключены органы администрации области, оказывающие государственные услуги, и органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. РСМЭВ интегрирована с единой системой межведомственного электронного взаимодействия.

Начат перевод предоставления государственных услуг в электронную форму с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Организовано функционирование региональной инфраструктуры электронного правительства на унифицированной облачной платформе федерального оператора электронного правительства ОАО "Ростелеком".

Утвержден план внедрения на территории Владимирской области универсальных электронных карт (далее - УЭК). Определен уполномоченный орган и уполномоченная организация по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК. Сформирована инфокоммуникационная инфраструктура региональной уполномоченной организации и организованы первые пункты приема заявлений о выдаче УЭК. С 1 января 2013 года начата выдача УЭК жителям области.

Вместе с тем не завершено полномасштабное развертывание РСМЭВ, создание электронных сервисов обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Не внедрена единая система электронного документооборота администрации области.

Не преодолен преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения современных средств на основе информационных технологий в государственном управлении.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы и основные ожидаемые конечные результаты

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE57DF9427FBEB1E25E3808D4DX7T5B) развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом России 07.02.2008 N Пр-212, основными направлениями достижения повышения эффективности государственного управления и местного самоуправления являются:

- обеспечение эффективного межведомственного и межрегионального информационного обмена;

- интеграция государственных информационных систем и ресурсов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить переход в регионе преимущественно к электронному документообороту между органами государственной власти.

Выработка управленческих решений и их обоснование с использованием информационных ресурсов региональных информационных систем, интегрированных с системой "Управление" позволят повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти региона.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы обеспечивают решение задач по созданию региональных информационных систем, информационные ресурсы которых предназначены для их интеграции в государственную автоматизированную информационную систему "Управление", развитию и техническому сопровождению информационных систем электронного документооборота и рассмотрения обращений граждан, а также по развитию аппаратно-программных комплексов органов и структурных подразделений администрации области и средств доступа служащих к информационным ресурсам сети "Интернет" и информационных систем администрации области.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Необходимые для реализации подпрограммы и ее основных мероприятий объемы финансовых ресурсов по годам реализации государственной программы приведены в [приложении N 2](#Par836).

Сведения о расходах за счет средств областного бюджета на реализацию подпрограммы и основных мероприятий по годам реализации государственной программы представлены в [приложении N 3](#Par2159).

Размеры финансирования подпрограммы определены, исходя из минимально необходимых потребностей в создании ведомственных информационных систем, поддержании работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации области, замене выработавшего ресурс компьютерного оборудования, обеспечении прав пользования лицензионными программными продуктами, защите информационных ресурсов от воздействия вредоносных программ и защите персональных данных при использовании средств автоматизации.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры

управления рисками

Реализацию подпрограммы могут осложнить следующие риски:

- отставание темпов развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти области от темпов развития технологий;

- неактуальность долгосрочного планирования в связи с принятием федеральными органами исполнительной власти решений о создании новых ведомственных автоматизированных информационных систем.

В целях снижения возможного негативного воздействия факторов риска в течение всего срока выполнения подпрограммы предполагается проведение мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализация подпрограммы.

Приложение N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#Par266) "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе" | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие "Развитие официального портала администрации области в сети "Интернет" | КИСТ | 2014 год | 2020 год | Совершенствование программных и технических средств обеспечения функционирования официального портала администрации области в сети "Интернет".  Создание и развитие тематических проектов в рамках официального портала администрации области | Несоответствие современным средствам доступа к информации в сети "Интернет", низкий уровень открытости в деятельности администрации области, порождающий недоверие граждан | Повышение открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления, внедрение механизмов обратной связи |
| 1.2. | Основное мероприятие  "Развитие официального сайта Губернатора области" | КСМИ | 2014 год | 2020 год | Актуализация персональных сведений о Губернаторе области. Создание новых разделов, расширение информационного наполнения официального сайта Губернатора области.  Совершенствование интерфейса официального сайта Губернатора области | Отсутствие официального сайта высшего должностного лица области | Повышение открытости информации о деятельности высшего должностного лица области, внедрение механизмов обратной связи |
| 1.3. | Основное мероприятие  "Развитие и сопровождение в сети "Интернет" единого информационного портала средств массовой информации Владимирской области "ИНФОРМ-Владимир" | КСМИ | 2014 год | 2020 год | Доработка портала, создание новых разделов и функциональных модулей | Недоступность региональных и местных средств массовой информации для пользователей сети "Интернет" | Повышение открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления |
| 1.4. | Основное мероприятие "Развитие и сопровождение в сети "Интернет" информационного портала "Социальная карта Владимирской области" | КСМИ | 2014 год | 2020 год | Получение инструмента общественного контроля за социальной сферой области.  Обеспечение информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Отсутствие механизмов онлайнового сотрудничества исполнительных органов государственной власти области с гражданами и организациями | Повышение открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления, внедрение механизмов обратной связи |
| 1.5. | Основное мероприятие "Развитие инвестиционного Интернет-портала Владимирской области" | ДВЭС | 2016 год | 2020 год | Повышение доступности для инвесторов информации об условиях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в регионе | Отсутствие информации для потенциальных инвесторов в сети "Интернет" | Повышение открытости информации об условиях инвестиционной деятельности в регионе и мерах государственной поддержки инвесторов, рост инвестиций в экономику региона |
| 1.6. | Основное мероприятие "Оборудование помещений, занимаемых исполнительными органами государственной власти области, средствами обеспечения доступа к информации об их деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных технологий" | КИСТ | 2014 | 2020 | Размещение и модернизация информационных терминалов в зданиях администрации области.  Оборудование мест проведения заседаний коллегиальных органов государственных органов средствами мультимедийного сопровождения и трансляции на официальном портале администрации области в сети "Интернет" | Невыполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD89227FDE2432FEBD9814F72X4T4B) от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" по предоставлению гражданам возможности ознакомиться с информацией о деятельности исполнительных органов государственной власти области в занимаемых ими помещениях и при проведении заседаний коллегиальных органов государственных органов | Повышение открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления, внедрение механизмов обратной связи |
| 1.7. | Основное мероприятие "Обеспечение исполнения [главы 6](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F7244F3BAECA8EF3D0BB3A14CXFTBB) Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | КИСТ | 2014 год | 2020 год | Реализация полномочий Владимирской области в соответствии с [главой 6](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F7244F3BAECA8EF3D0BB3A14CXFTBB) Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | Невыполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F72X4T4B) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части обеспечения выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 1.8. | Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства, разработка сервисов предоставления государственных услуг в электронной форме в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, системы исполнения регламентов и системы межведомственного электронного взаимодействия" | КИСТ | 2014 год | 2020 год | Обеспечение предоставления органами администрации области и государственными учреждениями, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  Доля государственных услуг, предоставляемых в электронной форме, в общем количестве предоставляемых государственных услуг:  2013 - 34%,  2014 - 67%,  2015 - 100%.  Доля органов администрации области, осуществляющих информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг с использованием защищенной сети передачи данных РСМЭВ - 100% | Невыполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F72X4T4B) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".  Невозможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.  Прекращение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 1.9. | Основное мероприятие "Модернизация информационных систем департамента записи актов гражданского состояния в целях обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме" | ДЗАГС | 2014 год | 2016 год | Повышение периодичности актуализации единой региональной базы данных записей актов гражданского состояния с 14 дней в 2013 году до 2 часов в 2014 году.  Обеспечение возможности получения при предоставлении государственных услуг информации об уплате государственной пошлины заявителем из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах | Невозможность использования единой региональной базы данных записей актов гражданского состояния для формирования запросов при предоставлении государственных услуг и перенаправление запросов в отделы ЗАГС.  Нарушение [пункта 2 части 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F7244F3BAECA8EF3D0EXBTAB) Федерального закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций органами администрации области |
| 1.10. | Основное мероприятие "Развитие информационной системы по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов" | ДВ, подведомственные государственные бюджетные учреждения | 2014 год | 2015 год | Обеспечение предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов в электронной форме.  Доля ветеринарных сопроводительных документов на поднадзорные грузы, оформленных в электронном виде:  2014 - 60%,  2015 - 100% | Увеличение времени оформления ветеринарных сопроводительных документов на поднадзорные грузы.  Дополнительные расходы бюджета области на приобретение печатной продукции (бланков) в ОАО "Госзнак" | Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций органами администрации области |
| 1.11. | Основное мероприятие "Развитие информационных систем инспекции гостехнадзора Владимирской области" | ГИТН | 2014 год | 2020 год | Совершенствование информационного обеспечения деятельности инспекции гостехнадзора Владимирской области за счет подключения территориальных органов инспекции гостехнадзора Владимирской области к единой информационно-технологической инфраструктуре.  Количество мобильных рабочих мест государственных инженеров-инспекторов:  2014 - 12,  2015 - 17 | Невыполнение требований Федеральных законов от 27.07.2010  [N 210-ФЗ](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F72X4T4B) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и от 27.07.2006  [N 152-ФЗ](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FD99D20FBE7432FEBD9814F72X4T4B) "О персональных данных" | Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций органами администрации области |
| 1.12. | Основное мероприятие "Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка информационной системы "Государственный реестр объектов культурного наследия Владимирской области" | ГИООКН | 2014 год | 2020 год | Доведение доли объектов культурного наследия, паспорта и другие документы о которых в электронной форме включены в базу данных информационной системы, до 100% | Несоответствие современным средствам доступа к информации, затруднение поиска архивных документов, ускорение износа архивных фондов вследствие частого обращения к оригиналам | Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций органами администрации области |
| 1.13. | Основное мероприятие "Развитие и обслуживание единого регионального информационного пространства системы образования Владимирской области" | ДО | 2014 год | 2020 год | Создание регионального портала системы образования Владимирской области, единой базы данных образовательных учреждений общего образования и среднего профессионального образования. Интеграция регионального портала системы образования Владимирской области с Единым порталом государственных и муниципальных услуг | Невыполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F72X4T4B) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования | Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций органами администрации области |
| 1.14. | Основное мероприятие "Предоставление доступа к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия с использованием защищенных каналов связи образовательным учреждениям системы образования Владимирской области, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг" | ДО | 2017 год | 2020 год | Обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде | Невыполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F72X4T4B) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования | Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций органами администрации области |
| 1.15. | Основное мероприятие "Создание и обеспечение функционирования единой региональной сети электронных библиотек системы образования Владимирской области" | ДО | 2014 год | 2020 год | Создание регионального центра сети электронных библиотек, подключение образовательных учреждение системы образования Владимирской области к сети электронных библиотек | Трудности в выполнении требований федерального законодательства в части обеспечения учащихся электронными учебниками и учебными пособиями, создания электронной образовательной среды для организации дистанционного обучения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | Повышение качества предоставления образовательных услуг в системе образования региона |
| 1.16. | Основное мероприятие "Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" и внедрение программных модулей автоматизированной информационной системы "Архив" | АД, государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" | 2014 год | 2015 год | Доля компьютерной техники, технические характеристики которой отвечают требованиям специального программного обеспечения автоматизированной информационной системы "Архив":  2013 - 74%;  2014 - 100%.  Доля архивохранилищ, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":  2013 - 25%;  2014 - 100%.  Количество введенных в эксплуатацию программных модулей автоматизированной информационной системы "Архив":  2015 - 5 | Несоответствие информационно-технологической инфраструктуры современным требованиям и потребностям архива.  Невыполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D966151EBF500AE5FDB9021FEE7432FEBD9814F72X4T4B) от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций органами администрации области |
| 1.17. | Основное мероприятие "Развитие информационной системы обеспечения ведения государственного каталога музейных фондов" | ДКТ | 2014 год | 2014 год | Оснащение государственных и муниципальных музеев техническими средствами для работы с государственным каталогом музейных фондов | Невозможность предоставления сведений о музейных предметах и музейных коллекциях, находящихся в региональных и муниципальных музеях, в государственный каталог музейных фондов | Повышение качества предоставления услуг государственными и муниципальными музеями |
| 1.18. | Основное мероприятие "Создание электронной библиотеки "Земля Владимирская" | ДКТ, государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького" | 2016 год | 2017 год | Совершенствование программных и технических средств создания и хранения копий библиотечных фондов в цифровом формате. Увеличение доли изданий, переведенных в электронную форму | Невозможность использования современных средств доступа к информации, ускорение износа редких библиотечных фондов вследствие обращения к оригиналам | Повышение качества предоставления услуг государственными библиотеками |
| 1.19. | Основное мероприятие "Развитие региональной мультисервисной сети связи" | Филиал во Владимирской и Ивановской областях ОАО "Ростелеком" [<\*>](#Par828) | 2014 год | 2020 год | Наращивание инфраструктуры предоставления услуг широкополосного доступа к сети "Интернет", увеличение пропускной способности зоновых и местных транспортных сетей связи | Отсутствие возможности оказания услуг связи по доступу к сети "Интернет" значительной части жителей области, невозможность получения этой частью населения информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  Невозможность подключения к РСМЭВ всех органов исполнительной власти региона и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг | Увеличение количества абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети "Интернет" |
| 2. | [Подпрограмма 2](#Par382) "Электронные органы исполнительной власти региона" | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие "Создание региональных информационных систем, информационные ресурсы которых предназначены для их интеграции в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" | КЭП | 2014 год | 2020 год | Повышение оперативности и качества анализа и прогноза социально-экономического развития региона, обоснованности принимаемых органами исполнительной власти управленческих решений | Несоответствие современным средствам доступа к информации, большие затраты времени на сбор и обработку информации о социально-экономическом положении региона | Повышение доли органов и структурных подразделений администрации области, в которых информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений осуществляется с использованием информационных ресурсов региональных информационных систем, интегрированных с системой "Управление" |
| 2.2. | Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства" | ДРПТ | 2014 год | 2020 год | Повышение открытости и эффективности мероприятий, реализуемых в рамках программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства, автоматизация процессов осуществления мер поддержки | Снижение действенности мер поддержки малого и среднего предпринимательства, невозможность их осуществления в электронной форме | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.3. | Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной информационной системы декларирования и лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции" | ДРПТ | 2015 год | 2020 год | Обеспечение приема деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и передачи сведений, содержащихся в декларациях, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в электронной форме.  Автоматизация процессов лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.  Увеличение доли лицензионных дел в электронной форме до 80% | Невозможность осуществления деятельности и межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме в сфере декларирования и лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.4. | Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной информационной системы лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов" | ДРПТ | 2014 год | 2016 год | Повышение открытости и автоматизация процессов лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.  Увеличение доли лицензионных дел в электронной форме до 80% | Невозможность осуществления деятельности и межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме в сфере лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.5. | Основное мероприятие "Развитие информационной системы "Кадры" | КГМС | 2014 год | 2020 год | Обеспечение ведения банка данных, исчисления трудового стажа государственных гражданских служащих администрации области, подготовка аналитических, информационных и методических материалов по работе с кадрами.  Обеспечение защиты персональных данных государственных служащих | Низкое качество кадровой работы в администрации области.  Невыполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E6425FBFD2A4AE0162E9EF10A9YDT2B) от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.6. | Основное мероприятие "Развитие и техническое сопровождение единых информационных систем электронного документооборота администрации области и рассмотрения обращений граждан" | УД | 2014 год | 2020 год | Переход органов и структурных подразделений администрации области от бумажного к электронному документообороту | Дополнительные затраты на бумажный документооборот.  Невозможность участия в электронном документообороте с федеральными органами власти | Увеличение доли электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота |
| 2.7. | Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации области, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации" | КИСТ | 2014 год | 2020 год | Доведение до 100% доли органов и структурных подразделений администрации области:  - подключенных к единой службе имен и каталогов;  - имеющих доступ к сети "Интернет" со скоростью не менее 5 Мбит/с и без ограничения трафика.  Доля руководителей структурных подразделений администрации области, имеющих мобильный доступ к информационным ресурсам:  2014 - 90%;  2015 - 100%.  Обеспечение функционирования и совершенствование лицензионных программных продуктов.  Обеспечение защиты информации в региональных государственных информационных системах.  Обеспечение электропитания серверного и коммутационного оборудования, рабочих станций при отключении сети в течение времени не менее 30 минут за счет установки дополнительных устройств бесперебойного питания и освежения аккумуляторных батарей.  Повышение оперативности устранения неисправностей оборудования | Несоответствие уровня развития локальных вычислительных сетей уровню развития информационных технологий.  Прекращение функционирования лицензионного программного обеспечения после прекращения сроков действия лицензий.  Неблагоприятные последствия воздействия вредоносных программ на региональные государственные информационные системы.  Потеря и искажение информации в базах данных информационных систем и в рабочих станциях служащих в результате аварийного отключения сети электропитания.  Значительное время обнаружения неисправностей серверного и коммутационного оборудования | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.8. | Основное мероприятие "Развитие сети видеоконференцсвязи администрации области и органов местного самоуправления" | КИСТ | 2014 год | 2020 год | Доведение доли органов и структурных подразделений администрации области, подключенных к сети ведомственной видеоконференцсвязи, до 100%.  Увеличение доли совещаний с руководителями органов местного самоуправления, проведенных в режиме видеоконференцсвязи | Нерациональное использование служебного времени руководителями органов и структурных подразделений администрации области и органов местного самоуправления, увеличение командировочных и транспортных расходов | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.9. | Основное мероприятие "Развитие единой информационной системы здравоохранения" | ДЗ | 2014 год | 2020 год | Внедрение программных и технических средств автоматизированного управления учреждениями системы здравоохранения | Снижение качества и доступности медицинской помощи, а также эффективности функционирования системы здравоохранения региона | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.10. | Основное мероприятие "Создание автоматизированной системы электронного архива департамента имущественных и земельных отношений администрации области" | ДИЗО | 2016 год | 2019 год | Перевод в электронный вид до 80% документов департамента имущественных и земельных отношений администрации области постоянного срока хранения | Несоответствие современным средствам доступа к информации, затруднение поиска архивных документов, ускорение износа архивных фондов вследствие частого обращения к оригиналам | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.11. | Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической инфраструктуры обеспечения деятельности департамента образования администрации области" | ДО | 2017 год | 2020 год | Оснащение департамента образования оборудованием и программным обеспечением, соответствующими современному уровню развития информационных технологий и решаемым задачам | Невозможность работы служащих департамента в едином региональном информационном пространстве системы образования Владимирской области | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в  Федеральном законе от 27.07.2010 N 210-ФЗ статья 23.1 отсутствует,  имеется в виду часть 5 статьи 21.3. | | | | | | | |
| 2.12. | Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных в информационных системах государственной инспекции административно-технического надзора администрации области" | ГИАТН | 2016 год | 2016 год | Обеспечение передачи в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах извещений о начислении штрафов.  Работа в единой системе электронного документооборота администрации области. Создание 10 мобильных рабочих мест государственных административно-технических инспекторов.  Повышение надежности функционирования информационно-технологической инфраструктуры и защита персональных данных в информационных системах государственной инспекции административно-технического надзора | Нарушение [части 5 статьи 23.1](consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E64052BED7A4AE0162E9EF10A9D2CE395FA49BCD2CY4T9B) Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".  Невыполнение требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E6425FBFD2A4AE0162E9EF10A9YDT2B) от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.13. | Основное мероприятие "Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации области" | ГИООКН | 2014 год | 2020 год | Своевременная замена выработавшей установленный ресурс и морально устаревшей вычислительной техники, обеспечение выполнения возрастающих требований специального программного обеспечения к техническим характеристикам аппаратных средств | Снижение оперативности и качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.14. | Основное мероприятие "Поддержка автоматизированной системы контроля исполнения документов (АСКИД)" | КК | 2014 год | 2014 год | Совершенствование системы контроля исполнения документов и анализа исполнительской дисциплины | Снижение оперативности и качества исполнения функций контрольным комитетом администрации области | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |
| 2.15. | Основное мероприятие "Проведение конкурса "Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении" | КИСТ | 2014 год | 2020 год | Стимулирование применения информационных и телекоммуникационных технологий органами местного самоуправления, распространение передового опыта муниципальной информатизации, государственная поддержка лучших практик муниципальной информатизации | Отсутствие дополнительных стимулов использования органами местного самоуправления информационных и телекоммуникационных технологий, изучения передового опыта в данной сфере | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| 2.16. | Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной информационной системы планирования и размещения государственного заказа" | ДИЗО | 2016 год | 2020 год | Автоматизация процессов планирования закупок, определения поставщиков и мониторинга закупок в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E64055B1D0ABAE0162E9EF10A9YDT2B) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Несоблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Повышение эффективности деятельности органов и структурных подразделений администрации области |

--------------------------------

<\*> Организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к исполнению мероприятий по согласованию.

Приложение N 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Информационное общество (2014 - 2020 годы) | Всего, в т.ч. | 230957,9 | 212604,1 | 148000,0 | 201991,7 | 288614,1 | 361568,6 | 249630,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 64957,9 | 60604,1 |  | 101991,7 | 188614,1 | 261568,6 | 149630,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 166000,0 | 152000,0 | 148000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| [Подпрограмма 1](#Par266) | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе | Всего, в т.ч. | 209223,9 | 192718,1 | 148000,0 | 174330,0 | 260803,9 | 331679,4 | 220613,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 43223,9 | 40718,1 |  | 74330,0 | 160803,9 | 231679,4 | 120613,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 166000,0 | 152000,0 | 148000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| Основное [мероприятие 1.1](#Par481) | Развитие официального портала администрации области в сети "Интернет" | Всего, в т.ч. | 2500,0 | 1500,0 |  | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 3000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2500,0 | 1500,0 |  | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 3000,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.2](#Par490) | Развитие официального сайта Губернатора области | Всего, в т.ч. | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.3](#Par500) | Развитие и сопровождение в сети "Интернет" единого информационного портала средств массовой информации Владимирской области "ИНФОРМ-Владимир" | Всего, в т.ч. | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.4](#Par509) | Развитие и сопровождение в сети Интернет информационного портала "Социальная карта Владимирской области" | Всего, в т.ч. | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.5](#Par518) | Развитие инвестиционного Интернет-портала Владимирской области | Всего, в т.ч. |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.6](#Par526) | Оборудование помещений, занимаемых исполнительными органами государственной власти области, средствами обеспечения доступа к информации об их деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных технологий | Всего, в т.ч. | 670,0 | 550,0 |  | 690,0 | 720,0 | 750,0 | 1180,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 670,0 | 550,0 |  | 690,0 | 720,0 | 750,0 | 1180,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.7](#Par535) | Обеспечение исполнения [главы 6](consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E64052BED7A4AE0162E9EF10A9D2CE395FA49BCD2F4D358AY9T3B) Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | Всего, в т.ч. | 4270,9 | 5541,6 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4270,9 | 5541,6 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.8](#Par543) | Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства, разработка сервисов предоставления государственных услуг в электронной форме в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, системы исполнения регламентов и системы межведомственного электронного взаимодействия | Всего, в т.ч. | 28934,0 | 28934,0 |  | 19800,0 | 19800,0 | 19800,0 | 19800,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 28934,0 | 28934,0 |  | 19800,0 | 19800,0 | 19800,0 | 19800,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.9](#Par558) | Модернизация информационных систем департамента записи актов гражданского состояния в целях обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме | Всего, в т.ч. | 864,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 864,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.10](#Par569) | Развитие информационной системы по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов | Всего, в т.ч. | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.11](#Par581) | Развитие информационных систем инспекции гостехнадзора Владимирской области | Всего, в т.ч. | 171,0 | 142,5 |  | 517,3 | 347,3 | 97,3 | 97,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 171,0 | 537,3 |  | 347,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.12](#Par594) | Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка информационной системы "Государственный реестр объектов культурного наследия Владимирской области" | Всего, в т.ч. | 272,5 |  |  | 69,5 | 73,0 | 76,5 | 80,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 272,5 |  |  | 69,5 | 73,0 | 76,5 | 80,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.13](#Par602) | Развитие и обслуживание единого регионального информационного пространства системы образования Владимирской области | Всего, в т.ч. | 920,0 | 300,0 |  | 11750,0 | 6850,0 | 3350,0 | 3350,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 920,0 | 300,0 |  | 11750,0 | 6850,0 | 3350,0 | 3350,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.14](#Par610) | Предоставление доступа к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия с использованием защищенных каналов связи образовательным учреждениям системы образования Владимирской области, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в т.ч. |  |  |  | 20763,2 | 112657,6 | 187249,6 | 75249,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 20763,2 | 112657,6 | 187249,6 | 75249,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.15](#Par618) | Создание и обеспечение функционирования единой региональной сети электронных библиотек системы образования Владимирской области | Всего, в т.ч. | 380,0 |  |  | 6840,0 | 7056,0 | 7056,0 | 7056,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 380,0 |  |  | 6840,0 | 7056,0 | 7056,0 | 7056,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.16](#Par626) | Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" и внедрение программных модулей автоматизированной информационной системы "Архив" | Всего, в т.ч. | 941,0 | 1050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 941,0 | 1050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.17](#Par642) | Развитие информационной системы обеспечения ведения государственного каталога музейных фондов | Всего, в т.ч. | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.18](#Par650) | Создание электронной библиотеки "Земля Владимирская" | Всего, в т.ч. |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.19](#Par658) | Развитие региональной мультисервисной сети связи | Всего, в т.ч. | 166000,0 | 152000,0 | 148000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 166000,0 | 152000,0 | 148000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| [Подпрограмма 2](#Par382) | Электронные органы исполнительной власти региона | Всего, в т.ч. | 21734,0 | 19886,0 |  | 27661,7 | 27810,2 | 29889,2 | 29017,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21734,0 | 19886,0 |  | 27661,7 | 27810,2 | 29889,2 | 29017,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.1](#Par669) | Создание региональных информационных систем, информационные ресурсы которых предназначены для их интеграции в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" | Всего, в т.ч. | 1000,0 | 1100,0 |  | 800,0 | 2675,0 | 1125,0 | 1240,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1000,0 | 1100,0 |  | 800,0 | 2675,0 | 1125,0 | 1240,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.2](#Par677) | Создание, развитие и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства | Всего, в т.ч. | 1500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.3](#Par685) | Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной информационной системы декларирования и лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Всего, в т.ч. |  | 500,0 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 500,0 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.4](#Par695) | Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной информационной системы лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | Всего, в т.ч. | 1000,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1000,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.5](#Par704) | Развитие информационной системы "Кадры" | Всего, в т.ч. | 600,0 | 400,0 |  | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 600,0 | 400,0 |  | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.6](#Par714) | Развитие и техническое сопровождение единых информационных систем электронного документооборота администрации области и рассмотрения обращений граждан | Всего, в т.ч. | 4800,0 | 4000,0 |  | 4500,0 | 4500,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4800,0 | 4000,0 |  | 4500,0 | 4500,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.7](#Par723) | Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации области, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации | Всего, в т.ч. | 7296,0 | 8266,0 |  | 12220,0 | 9220,0 | 10870,0 | 12790,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7296,0 | 8266,0 |  | 12220,0 | 9220,0 | 10870,0 | 12790,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.8](#Par744) | Развитие сети видеоконференцсвязи администрации области и органов местного самоуправления | Всего, в т.ч. | 1128,0 | 1442,0 |  | 1530,0 | 1620,0 | 1830,0 | 2900,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1128,0 | 1442,0 |  | 1530,0 | 1620,0 | 1830,0 | 2900,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.9](#Par753) | Развитие единой информационной системы здравоохранения | Всего, в т.ч. | 3118,0 | 3178,0 |  | 1541,3 | 1633,8 | 2685,8 | 1835,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3118,0 | 3178,0 |  | 1541,3 | 1633,8 | 2685,8 | 1835,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.10](#Par761) | Создание автоматизированной системы электронного архива департамента имущественных и земельных отношений администрации области | Всего, в т.ч. |  |  |  | 2444,0 | 3055,0 | 3055,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 2444,0 | 3055,0 | 3055,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.11](#Par769) | Развитие информационно-технологической инфраструктуры обеспечения деятельности департамента образования администрации области | Всего, в т.ч. |  |  |  | 526,4 | 1006,4 | 496,4 | 526,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 526,4 | 1006,4 | 496,4 | 526,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.12](#Par783) | Развитие информационно-технологической инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных в информационных системах государственной инспекции административно-технического надзора администрации области | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.13](#Par794) | Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации области | Всего, в т.ч. | 592,0 |  |  |  |  | 627,0 | 525,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 592,0 |  |  |  |  | 627,0 | 525,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.14](#Par802) | Поддержка автоматизированной системы контроля исполнения документов (АСКИД) | Всего, в т.ч. | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.15](#Par810) | Проведение конкурса "Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении" | Всего, в т.ч. | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.16](#Par818) | Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной информационной системы планирования и размещения государственного заказа | Всего, в т.ч. |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | | | | | | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа | Информационное общество (2014 - 2020 годы) | Всего |  |  |  |  | 827366,9 | 64957,9 | 60604,1 |  | 101991,7 | 188614,1 | 261568,6 | 149630,5 |
|  |  | АВО | 503 |  |  |  | 322892,5 | 52598,9 | 52933,6 |  | 53240,0 | 52735,0 | 53675,0 | 57710,0 |
|  |  | ДЗАГС | 518 |  |  |  | 864,5 | 864,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДВЭС | 541 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | ДРПТ | 542 |  |  |  | 7900,0 | 2500,0 | 1000,0 |  | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  | АД | 552 |  |  |  | 1991,0 | 941,0 | 1050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЗ | 555 |  |  |  | 13992,6 | 3118,0 | 3178,0 |  | 1541,3 | 1633,8 | 2685,8 | 1835,7 |
|  |  | ДКТ | 558 |  |  |  | 1700,0 | 600,0 |  |  | 1100,0 |  |  |  |
|  |  | ГИООКН | 559 |  |  |  | 2316,0 | 864,5 |  |  | 69,5 | 73,0 | 703,5 | 605,5 |
|  |  | ДИЗО | 566 |  |  |  | 16554,0 |  |  |  | 4444,0 | 5055,0 | 5055,0 | 2000,0 |
|  |  | ДО | 574 |  |  |  | 453383,6 | 1300,0 | 300,0 |  | 39879,6 | 127570,0 | 198152,0 | 86182,0 |
|  |  | ГИТН | 583 |  |  |  | 1372,7 | 171,0 | 142,5 |  | 517,3 | 347,3 | 97,3 | 97,3 |
|  |  | ДВ | 584 |  |  |  | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 1](#Par266) | Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление государственных и муниципальных услуг на ее основе | Всего |  |  |  |  | 671368,7 | 43223,9 | 40718,1 |  | 74330,0 | 160803,9 | 231679,4 | 120613,4 |
|  |  | АВО | 503 |  |  |  | 209640,5 | 37074,9 | 37225,6 |  | 33190,0 | 33720,0 | 33750,0 | 34680,0 |
|  |  | ДЗАГС | 518 |  |  |  | 864,5 | 864,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДВЭС | 541 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | АД | 552 |  |  |  | 1991,0 | 941,0 | 1050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКТ | 558 |  |  |  | 1700,0 | 600,0 |  |  | 1100,0 |  |  |  |
|  |  | ГИООКН | 559 |  |  |  | 572,0 | 272,5 |  |  | 69,5 | 73,0 | 76,5 | 80,5 |
|  |  | ДО | 574 |  |  |  | 450828,0 | 1300,0 | 300,0 |  | 39353,2 | 126563,6 | 197655,6 | 85655,6 |
|  |  | ГИТН | 583 |  |  |  | 1372,7 | 171,0 | 142,5 |  | 517,3 | 347,3 | 97,3 | 97,3 |
|  |  | ДВ | 584 |  |  |  | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.1](#Par481) | Развитие официального портала администрации области в сети "Интернет" | КИСТ | 503 | 0410 | 0912174 | 200 | 14000,0 | 2500,0 | 1500,0 |  | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 3000,0 |
| Основное [мероприятие 1.2](#Par490) | Развитие официального сайта Губернатора области | КСМИ | 503 | 0410 | 0912174 | 200 | 1200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное [мероприятие 1.3](#Par500) | Развитие и сопровождение в сети "Интернет" единого информационного портала средств массовой информации Владимирской области "ИНФОРМ-Владимир" | КСМИ | 503 | 0410 | 0912174 | 200 | 1200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное [мероприятие 1.4](#Par509) | Развитие и сопровождение в сети Интернет информационного портала "Социальная карта Владимирской области" | КСМИ | 503 | 0410 | 0912174 | 200 | 1800,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное [мероприятие 1.5](#Par518) | Развитие инвестиционного Интернет-портала Владимирской области | ДВЭС | 541 | 0410 | 0912174 | 200 | 400,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное [мероприятие 1.6](#Par526) | Оборудование помещений, занимаемых исполнительными органами государственной власти области, средствами обеспечения доступа к информации об их деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных технологий | КИСТ | 503 | 0410 | 0912174 | 200 | 4560,0 | 670,0 | 550,0 |  | 690,0 | 720,0 | 750,0 | 1180,0 |
| Основное [мероприятие 1.7](#Par535) | Обеспечение исполнения [главы 6](consultantplus://offline/ref=5EBFBE4D70B27FEA6B72A1E19F2CAA70E64052BED7A4AE0162E9EF10A9D2CE395FA49BCD2F4D358AY9T3B) Федерального закона от 27.07.2010  N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | КИСТ | 503 | 0410 | 0912175 | 200 | 49812,5 | 4270,9 | 5541,6 |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Основное [мероприятие 1.8](#Par543) | Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства, разработка сервисов предоставления государственных услуг в электронной форме в целях обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, системы исполнения регламентов и системы межведомственного электронного взаимодействия | КИСТ | 503 | 0410 | 0912175 | 200 | 137068,0 | 28934,0 | 28934,0 |  | 19800,0 | 19800,0 | 19800,0 | 19800,0 |
| Основное [мероприятие 1.9](#Par558) | Модернизация информационных систем департамента записи актов гражданского состояния в целях обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме | ДЗАГС | 518 | 0410 | 0912175 | 200 | 864,5 | 864,5 |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.10](#Par569) | Развитие информационной системы по выдаче разрешений на ввоз во Владимирскую область и вывоз за ее пределы поднадзорных грузов | ДВ | 584 | 0410 | 0912175 | 600 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.11](#Par581) | Развитие информационных систем инспекции гостехнадзора Владимирской области | ГИТН | 583 | 0410 | 0912175 | 200 | 1372,7 | 171,0 | 142,5 |  | 517,3 | 347,3 | 97,3 | 97,3 |
| Основное [мероприятие 1.12](#Par594) | Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка информационной системы "Государственный реестр объектов культурного наследия Владимирской области" | ГИООКН | 559 | 0410 | 0912175 | 200 | 572,0 | 272,5 |  |  | 69,5 | 73,0 | 76,5 | 80,5 |
| Основное [мероприятие 1.13](#Par602) | Развитие и обслуживание единого регионального информационного пространства системы образования Владимирской области | ДО | 574 | 0410 | 0912175 | 200 | 26520,0 | 920,0 | 300,0 |  | 11750,0 | 6850,0 | 3350,0 | 3350,0 |
| Основное [мероприятие 1.14](#Par610) | Предоставление доступа к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия с использованием защищенных каналов связи образовательным учреждениям системы образования Владимирской области, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг | ДО | 574 | 0410 | 0912175 | 200 | 395920,0 |  |  |  | 20763,2 | 112657,6 | 187249,6 | 75249,6 |
| Основное [мероприятие 1.15](#Par618) | Создание и обеспечение функционирования единой региональной сети электронных библиотек системы образования Владимирской области | ДО | 574 | 0410 | 0912175 | 200 | 28388,0 | 380,0 |  |  | 6840,0 | 7056,0 | 7056,0 | 7056,0 |
| Основное [мероприятие 1.16](#Par626) | Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" и внедрение программных модулей автоматизированной информационной системы "Архив" | АД, государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" | 552 | 0410 | 0912175 | 200 | 1991,0 | 941,0 | 1050,0 |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.17](#Par642) | Развитие информационной системы обеспечения ведения государственного каталога музейных фондов | ДКТ | 558 | 0410 | 0912175 | 200 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 1.18](#Par650) | Создание электронной библиотеки "Земля Владимирская" | ДКТ | 558 | 0410 | 0912175 | 200 | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |
| [Подпрограмма 2](#Par382) | Электронные органы исполнительной власти региона | Всего |  |  |  |  | 155998,2 | 21734,0 | 19886,0 |  | 27661,7 | 27810,2 | 29889,2 | 29017,1 |
|  |  | АВО | 503 |  |  |  | 113252,0 | 15524,0 | 15708,0 |  | 20050,0 | 19015,0 | 19925,0 | 23030,0 |
|  |  | ДРПТ | 542 |  |  |  | 7900,0 | 2500,0 | 1000,0 |  | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  |  | ДЗ | 555 |  |  |  | 13992,6 | 3118,0 | 3178,0 |  | 1541,3 | 1633,8 | 2685,8 | 1835,7 |
|  |  | ГИООКН | 559 |  |  |  | 1744,0 | 592,0 |  |  |  |  | 627,0 | 525,0 |
|  |  | ДИЗО | 566 |  |  |  | 16554,0 |  |  |  | 4444,0 | 5055,0 | 5055,0 | 2000,0 |
|  |  | ДО | 574 |  |  |  | 2555,6 |  |  |  | 526,4 | 1006,4 | 496,4 | 526,4 |
| Основное [мероприятие 2.1](#Par669) | Создание региональных информационных систем, информационные ресурсы которых предназначены для их интеграции в государственную автоматизированную информационную систему "Управление" | КЭП | 503 | 0410 | 0912176 | 200 | 7940,0 | 1000,0 | 1100,0 |  | 800,0 | 2675,0 | 1125,0 | 1240,0 |
| Основное [мероприятие 2.2](#Par677) | Создание, развитие и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства | ДРПТ | 542 | 0410 | 0912176 | 200 | 3500,0 | 1500,0 |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное [мероприятие 2.3](#Par685) | Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной информационной системы декларирования и лицензирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | ДРПТ | 542 | 0410 | 0912176 | 200 | 2900,0 |  | 500,0 |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Основное [мероприятие 2.4](#Par695) | Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной информационной системы лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | ДРПТ | 542 | 0410 | 0912176 | 200 | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.5](#Par704) | Развитие информационной системы "Кадры" | КГМС | 503 | 0410 | 0912176 | 200 | 3200,0 | 600,0 | 400,0 |  | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |
| Основное [мероприятие 2.6](#Par714) | Развитие и техническое сопровождение единых информационных систем электронного документооборота администрации области и рассмотрения обращений граждан | УД | 503 | 0410 | 0912176 | 200 | 27800,0 | 4800,0 | 4000,0 |  | 4500,0 | 4500,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Основное [мероприятие 2.7](#Par723) | Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации области, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации | КИСТ | 503 | 0410 | 0912177 | 200 | 60662,0 | 7296,0 | 8266,0 |  | 12220,0 | 9220,0 | 10870,0 | 12790,0 |
| Основное [мероприятие 2.8](#Par744) | Развитие сети видеоконференцсвязи администрации области и органов местного самоуправления | КИСТ | 503 | 0410 | 0912177 | 200 | 10450,0 | 1128,0 | 1442,0 |  | 1530,0 | 1620,0 | 1830,0 | 2900,0 |
| Основное [мероприятие 2.9](#Par753) | Развитие единой информационной системы здравоохранения | ДЗ | 555 | 0410 | 0912177 | 200 | 13992,6 | 3118,0 | 3178,0 |  | 1541,3 | 1633,8 | 2685,8 | 1835,7 |
| Основное [мероприятие 2.10](#Par761) | Создание автоматизированной системы электронного архива департамента имущественных и земельных отношений администрации области | ДИЗО | 566 | 0410 | 0912177 | 200 | 8554,0 |  |  |  | 2444,0 | 3055,0 | 3055,0 |  |
| Основное [мероприятие 2.11](#Par769) | Развитие информационно-технологической инфраструктуры обеспечения деятельности департамента образования администрации области | ДО | 574 | 0410 | 0912177 | 200 | 2555,6 |  |  |  | 526,4 | 1006,4 | 496,4 | 526,4 |
| Основное [мероприятие 2.12](#Par783) | Развитие информационно-технологической инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных в информационных системах государственной инспекции административно-технического надзора администрации области | ГИАТН | 542 | 0410 | 0912177 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.13](#Par794) | Модернизация информационно-технологической инфраструктуры государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации области | ГИООКН | 559 | 0410 | 0912177 | 200 | 1744,0 | 592,0 |  |  |  |  | 627,0 | 525,0 |
| Основное [мероприятие 2.14](#Par802) | Поддержка автоматизированной системы контроля исполнения документов (АСКИД) | КК | 503 | 0410 | 0912176 | 200 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное [мероприятие 2.15](#Par810) | Проведение конкурса "Лучшее муниципальное образование Владимирской области по использованию информационных и телекоммуникационных технологий в управлении" | КИСТ | 503 | 0410 | 0912177 | 500 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Основное [мероприятие 2.16](#Par818) | Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной информационной системы планирования и размещения государственного заказа | ДИЗО | 566 | 0410 | 0912177 | 200 | 8000,0 |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

Приложение N 4

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | |
|  |  |  | базовое значение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Владимирской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" | | | | | | | | | | |
| 1. | Рейтинг готовности Владимирской области к информационному обществу | Место среди субъектов Российской Федерации | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | проценты | 0,1 | 15 | 30 | 50 | 60 | 70 | 73 | 75 |
| [Подпрограмма 1](#Par266) "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, государственные и муниципальные услуги в электронной форме" | | | | | | | | | | |
| 3. | Рейтинг Владимирской области по индексу открытости правительства регионов не ниже 10 | Место среди субъектов Российской Федерации | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 4. | Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети "Интернет" на 100 человек населения | штук | 13,2 | 14,6 | 15,8 | 17,0 | 18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 |
| 5. | Доля государственных услуг, предоставляемых органами администрации области и государственными учреждениями в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых государственных услуг | проценты | 34 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| [Подпрограмма 2](#Par382) "Электронные органы исполнительной власти региона" | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля органов и структурных подразделений администрации области, в которых информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений осуществляется с использованием информационных ресурсов региональных информационных систем, интегрированных с системой "Управление" | проценты | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота | проценты | 0 | 30 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |